**附件3**

吉林省环境治理业发展情况

调研工作实施方案

为全面了解我省环境治理业的发展现状，了解企业诉求、发现存在的问题，按照韩俊省长批示精神，根据《吉林省服务业高质量发展专题调研方案》要求，结合我省环境治理业发展实际情况，制定如下调研方案：

1. **调研目的**

为深入贯彻省委经济工作会议精神，进一步摸清我省环境治理业发展现状，了解环境治理业企业诉求，找准我省环境治理业发展的薄弱环节，有针对性的帮扶企业并提出发展对策，促进全省环境治理业高质量发展。

1. **调研范围及对象**
2. 水污染治理服务业

具体包括：城市水域、江湖、水库污染治理服务；地下水污染治理服务；水处理自适应投加系统；支撑大型湖泊生态治理与修复技术工程化；地下水污染防治综合决策、地表水-地下水协同控制；其他水污染治理服务。

1. 大气污染治理服务业

具体包括：大气污染治理服务；汽车尾气污染治理服务；燃烧煤烟污染治理服务；制造业废气污染治理服务；工矿粉尘污染治理服务；建筑工地粉尘污染治理服务；其他空气污染治理服务。

1. 固体废物治理服务业

具体包括：化工产品废弃物治理服务；矿物油废弃物治理服务；金属矿物质废弃物治理服务；废旧机械设备治理服务；非金属矿物质废弃物治理服务；工业焚烧残渣物治理服务；建筑施工废弃物治理服务；其他固体废物治理服务。

1. 危险废物治理服务业

具体包括：医疗及药物废弃物治理服务；腐蚀性废弃物治理服务；有毒性废弃物治理服务；爆炸性废弃物治理服务；危险废弃物治理；危险废弃物处置；利用水泥窑协同处置危险废弃物；其他危险废物治理服务。

1. 放射性废物治理服务业

具体包括：辐射污染治理服务；辐射污染防护服务；放射性废物收集、贮存、利用、处理等服务。

1. 土壤污染治理与修复服务业

具体包括：工矿企业土壤污染隐患排查咨询服务；污染地块土壤污染状况调研服务；污染地块土壤污染风险评估服务；污染地块土壤污染风险管控服务；污染地块土壤污染治理修复效果评估（含长期跟踪监测、评估）服务；农用地土壤环境质量类别划分咨询服务；农用地土壤安全利用咨询服务；受污染农用地土壤污染治理与修复服务；土壤污染生物修复服务；土壤污染治理与修复服务；支撑农田土壤污染防控与修复工程化；支撑有机污染场地修复技术工程化；支撑重金属污染场地修复技术工程化；支撑农田面源污染防治技术工程化；支撑重金属污染农田修复技术、产品与装备工程化；支撑重金属污染耕地安全利用与替代种植技术、产品工程化；支撑农业有机废弃物无害化消纳利用技术与装备工程化；其他土壤污染治理与修复服务。

1. 噪声与振动控制服务业

具体包括：噪声与振动测试分析服务；噪声与振动影响评价、评估服务；噪声与振动控制技术咨询服务；噪声与振动控制工程应用服务；噪声与振动控制设施运用服务；工业企业噪声与振动污染治理服务；建筑施工噪声与振动污染治理服务；交通噪声污染治理服务；社会生活噪声与振动污染治理服务；噪声与振动控制服务；噪声污治理服务；其他噪声与振动污染治理服务。

1. 其他污染治理业

具体包括：生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；光污染治理服务；其他未列明污染治理服务。

以规模以上服务业企业和5000万元以上服务业重大项目为重点，全面准确了解全省环境治理业发展实际情况。

1. **调研形式**

采取实地考察、座谈交流、问卷调查等多种形式。书面材料除需企业填写调查问卷外，还需搜集企事业核心技术优势简介，自主创新技术相关证明材料；企事业发展定位、发展目标简述；企事业重大项目规划等材料。

1. **组织实施**

省厅成立由孙铁厅长为组长，张旗威副厅长为副组长，各相关业务处室处长为成员的调研领导小组。具体调研工作由科技与财务处牵头负责，省环保产业协会、省环境治理协会为技术支持单位。同时，从与调研对象相关的水生态环境处、大气生态环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、项目办、省固体废物管理中心各抽调1人全程参与调研工作，宣传中心根据调研活动安排，随时参与调研活动的宣传报道。具体分组情况见附件5。本次调研分为两个小组：

（一）综合协调组，具体负责调研综合协调、调研方案制定、企业名录筛选及调研对象确定、调研问卷编制、问卷收集、调研问卷结果汇总、调研报告编制等工作。

（二）现场调研组。具体分成三个小组分别负责长春地区、吉林地区和松原等地区现场调研及调研企业问卷收集工作。

**五、时间安排**

（一）准备阶段（4月13日-4月19日）：制定调研方案、组建调研机构、筛选企业名录确定调研对象、编制调研问卷。

（二）实施阶段（4月20日-5月10日）：

1、实地调研（4月20日-5月7日）：现场调研组在规定时间内自行决定具体深入企业调研时间，听取企业诉求，梳理筛选企业面临的困难和难题；摸清重点企业经营情况、重点项目建设情况；发掘企业发展优势及潜力；了解企业需求和发展中存在的问题。具体调研企业由综合协调组提供名单，现场调研组自行与企业沟通联系。

2、问卷发放和整理（5月7日前）。调研问卷分三种形式发放，第一种是在省厅及各地生态环境部门网站上公开对社会发放，发放及收集整理、问题建议汇总等由综合协调组负责。第二种在省环保产业协会和环境治理协会全体会员中发放，发放及收集整理、问题建设汇总等由各自协会负责。第三种在调研组实地调研工作中发放给调研对象，各调研组直接收回问卷，并负责问题及建议整理汇总。

3.召开重点企业座谈会（4月30日前）。座谈会共分三场，省环保产业协会、省环境治理行业协会分别负责组织各自重点会员企业召开座谈会，会议组织及材料总结等工作全部由各自协会自行完成，4月30日前将调研座谈总结材料交综合协调组。综合协调组组织召开代表企业召开座谈会，孙铁厅长、张旗威副厅长及相关调研组成员参会。

（三）总结阶段：5月10日-5月16日，由综合协调组进行调研结果汇总，在此基础上形成吉林省环境治理业发展情况调研报告并汇总形成问题短板、解决措施、扶持政策、重点项目四个清单，起草报送调研结果的相关材料报省服务业发展工作领导小组办公室。

六、相关要求

省委、省政府高度重视经济高质量发展，在全省开展促进服务业发展大调研、大会诊，推动服务业健康发展是韩俊省长亲自部署的一项重要工作。当前，经济高质量发展与相关各领域业务结合已成为我省经济运行高质量发展常状化工作，《吉林省人民政府关于切实抓好经济运行高质量发展指标体系责任分工方案》（吉政函〔2020〕103号），明确要将经济指标运行情况作为推动高质量发展的“指挥棒”，将抓好经济指标运行贯穿到业务工作全过程。促进环境治理业发展是我厅一项重要工作，了解掌握各分管领域环境治理能力及需求情况，也有助于各环境要素领域治理业务开展，为污染防治全面攻坚提供有力的技术支撑。各调研组要高度重视此次调研工作，务必在规定时间做实做好各自领域环境治理能力调研并形成调研报告，调研过程中要全面准确了解实际情况，听真话、察实情、找短板、溯根源、出实策，确保调研工作取得实效。

附件：1.吉林省环境治理业调研领导小组成员名单

3.调研问卷

吉林省生态环境厅

2021年4月16日

附件1

吉林省环境治理业调研领导小组成员名单

组 长：孙 铁 厅长

副组长：张旗威副厅长

成 员：

科技与财务处 王淑花处长

水生态环境处 蔡宝峰处长

大气环境处 李文辉处长

土壤生态环境处 杨宁宁处长

固体废物与化学品处 于新刚处长

项目办 刘连翔主任

吉林省环保产业协会

吉林省环境治理行业协会

附件2

**省生态环境厅关于环境治理企业运营情况及政策需求调研问卷**

  本次问卷调研占用您宝贵的时间，您的反馈将作为促进环境治理业发展相关政策制定的重要参考，感谢您对环境保护工作的支持！

一、基本情况

1.企业名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2环保行业从业时间： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3企业性质：

□ 国有企业 □ 集体企业 □ 股份合作企业 □ 联营企业

□ 股份有限公司 □ 有限责任公司 □ 私营企业 □ 港澳台商投资企业

□ 外商投资企业 □ 其他企业

4人员情况：

职工总人数： \_\_\_\_\_\_\_人，其中：具有高级技术职称人员 \_\_\_\_\_\_\_ 人； 具有中级技术职称人员 \_\_\_\_\_\_\_ 人；具有硕士以上学历人员 \_\_\_\_\_\_\_ 人 ； 具有本科学历人员 \_\_\_\_\_\_\_ 人 。

5联系方式

联系电话：    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子邮箱：    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、财务状况

1. 贵公司2020年营业收入区间

□10万元以下 □10万元-50万元 □50万元-100万元 □100万元以上 □500万元以上 □2000万元以上

2贵公司近三年的盈亏情况

 □盈利  □亏损  □有盈有亏

**三、技术能力**

1. 拥有自主知识产权 \_\_\_\_ 项，其中：自主研发\_\_\_\_项，技术引进\_\_\_\_项，引进后消化吸收 \_\_\_\_项。

2. 是否为高新技术企业： □ 是 □否

3贵公司具有哪些资质（多选）

□ 市政公用工程施工总承包 □ 环保工程专业承包 □ 建筑机电安装工程专业承包

□ 环境工程设计专项资质 □ 安全生产许可证 □ 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4贵公司通过认证情况（多选）

□ ISO9000质量管理体系认证 □ISO14000环境管理体系认证

□OHSMS职业健康安全管理体系认证 □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

四、业务范围

1. 业务领域（可多选）

□ 废水 □ 废气 □ 土壤修复  □ 噪声 □ 辐射  □ 固废或危废 □ 其他 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 业务对象(可多选)

 □ 环境治理需求企业 □ 环境公用设施  □ 工业园区  □ 其他 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 涉及主营业务种类（可多选）

 □ 环保设施安装 □  环保设施运行  □ 监测检测  □ 咨询服务  □ 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

五、公司规划

1.贵企业在环境治理业的发展规划（请简明扼要进行描述）

自身定位：

发展目标：

2.重大项目规划：请列出贵公司在“十四五”时期在建或拟建的5000万元以上重点工程或项目，建设完成情况及进展（包括自身建设项目和承揽服务项目，请简明扼要进行描述）

重点工程或项目概况：（包括项目名称、建设地点、总投资）

项目完成情况及进展：（包括建设内容、建设期限、目前进展情况）

六、经营存在困难及问题

1.经营过程中，贵公司遇到较多的问题或困难是？ （可多选）

□ 运行材料成本高 □ 缺少核心技术 □ 缺少专业技术人员 □ 操作人员不固定 □ 运营资金短缺 ，融资难 □ 垫付资金多，回款慢 □ 企业缺少长远发展目标 □ 市场不规范，恶性竞争严重 □缺少相应资质，在市场竞争中处于劣势 □ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_方面政策落实有问题 □ 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.贵公司运行过程中，风险主要来源于（可多选）

 □欠款多，资金链断裂 □ 同行恶性竞争 □ 服务质量不能用户要求

□ 环境法律法规的变动 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

七、相关建议意见

根据贵公司在环境治理工作中的实际困难及问题，提出解决措施建议意见。（请简明扼要进行描述）

 融资需求方面：

 市场准入与开拓方面：

 技术：

 市场监管方面：

 人才领域：

政府服务：

 其他：

八、需要扶持政策

贵公司希望享受哪些扶持政策（如有，请简明扼要进行描述）

产业支持政策：

信贷、融资或担保支持：

税收优惠措施：

技术创新：

人才：

其他：

感谢您宝贵的建议！该问卷可在吉林省生态环境厅网站首页业务平台中，点击进入吉林省环保产业服务平台可下载，请将该问卷在完成填写后于4月30日前返回给省生态环境厅邮箱：[hbcydc2021@163.com](mailto:hbcydc2021@163.com)；联系电话：0431-89963033